## CORTES GENERALES
ELECCIONES A CORTES GENERALES 10 DE NOVIEMBRE DE 2019 Plazos ajustados a la Instrucción 9/2019 JEC
MES |  |  | Artº LOREG | D.A. 7ª | SEPTIEMBRE | [6 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE
FECHA (DÍA DEL MES) |  |  |  |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
DÍA DE LA SEMANA |  |  |  |  | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S
DÍAS TRANSCURRIDOS |  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67
DÍAS QUE FALTAN |  |  |  |  | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
PUBLICACIÓN REAL DECRETO DE CONVOCATORIA | 42.1 |  | 42.2 | 1 | bar: SEPTIEMBRE 24 M 0
JUNTAS ELECTORALES
Constitución inicial JEP y JEZ con composición idéntica al momento de finalización del mandato |  |  | 14.1 | 2 a) | bar: SEPTIEMBRE 25 X 1
Los designados solicitan su sustitución como vocales por concurrir a las elecciones como candidatos |  |  | 14.2 | bar: SEPTIEMBRE 25 X 1 to SEPTIEMBRE 29 D 5
Publicación en los BOP de la relación de miembros de las JEP y JEZ |  |  | 14.3 | bar: SEPTIEMBRE 26 J 2 to SEPTIEMBRE 30 L 6
RECTIFICACIÓN DEL CENSO EN PERIODO ELECTORAL
Consulta del censo electoral vigente en Ayuntamientos y Consulados |  |  | 39.2 | bar: SEPTIEMBRE 30 L 6 to OCTUBRE 7 L 13
Reclamaciones respecto de las inclusiones/exclusiones en el censo | 39.3 |  | 39.3 | bar: SEPTIEMBRE 30 L 6 to OCTUBRE 7 L 13
Reclamaciones representates candidaturas |  |  | 39.4 | bar: SEPTIEMBRE 30 L 6 to OCTUBRE 7 L 13
Resolución reclamaciones por DPOCE | 39.4 |  | 39.6 |  | SEPTIEMBRE 30 L 6: 3 DÍAS DESDE RECLAMACIÓN
Exposición en Ayuntamientos y Consulados de rectificaciones del censo - Notificación | 39.4 |  | 39.6 | bar: OCTUBRE 11 V 17
Recurso contra resoluciones OCE ante Juez Contencioso-Administrativo: cinco dias desde notificación |  |  | 40.1 |  | SEPTIEMBRE 30 L 6: 5 DÍAS A PARTIR DE NOTIFICACIÓN
Notificación de la sentencia |  |  | 40.2 |  | SEPTIEMBRE 30 L 6: 5 DÍAS DESDE INTERPOSICIÓN RECURSO
DIVISIÓN CIRCUNSCRIPCIONES EN SECCIONES Y MESAS
Publicación en los BOP y exposición en Ayuntamientos de las Secciones, Locales y Mesas | 24.2 |  | 24.2 | bar: SEPTIEMBRE 30 L 6
Reclamaciones ante JEP de la delimitación de las Secciones, Locales y Mesas |  |  | 24.3 | bar: OCTUBRE 1 M 7 to OCTUBRE 6 D 12
Resolución JEP |  |  | 24.3 |  | OCTUBRE 1 M 7: 5 DÍAS DESDE INTERPOSICIÓN RECURSO
Exposición en Aytos. y difusión por Internet de las relaciones definitivas Secciones, Locales y Mesas |  |  | 24.4 | bar: OCTUBRE 31 J 37 to NOVIEMBRE 9 S 46
FORMACIÓN DE LAS MESAS ELECTORALES
Sorteo a celebrar por los Ayuntamientos |  |  | Inst. 9/2019 JEC | bar: OCTUBRE 15 M 21 to OCTUBRE 23 X 29
Notificación de las designaciones y entrega del Manual de Miembros de Mesa |  |  | 27.2 |  | OCTUBRE 15 M 21: 3 DÍAS A PARTIR DEL SORTEO
Alegaciones de los designados ante la JEZ de la causa que impida ser miembro de Mesa |  |  | 27.3 |  | OCTUBRE 16 X 22: 7 DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN
Resolución de las alegaciones y comunicación de la resolución, en su caso, a primer suplente |  |  | 27.3 |  | OCTUBRE 17 J 23: 5 DÍAS A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES
Comunicación a JEZ de la imposibilidad del desempeño del cargo (hasta las 8 h. del día de votación) |  |  | 27.4 | bar: NOVIEMBRE 8 V 45 to NOVIEMBRE 10 D 47
REPRESENTANTES, ADMINISTRADORES E INTERVENTORES
Designación por partidos, federaciones y coaliciones de representante general ante JEC |  |  | Inst. 9/2019 JEC | 2 b) | SEPTIEMBRE 25 X 1: hasta 14:00 h
Presentación ante JEC escrito mantenimiento Repr. Grales.y de candidatura por circunscripción |  |  | Inst. 9/2019 JEC | 2 b) | SEPTIEMBRE 25 X 1: hasta 14:00 h
Comunicación de JEC a JEP nombres representantes candidaturas |  |  | Inst. 9/2019 JEC | 2 b) | SEPTIEMBRE 25 X 1: 2 DÍAS DESDE DESIGNACIÓN REPR.
Personación representantes candidatura (ante JEP) aceptación designación |  |  | 168.4 |  | SEPTIEMBRE 25 X 1: ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
Designación de representantes por promotores de agrupaciones de electores ante la JEP |  |  | 168.5 |  | OCTUBRE 2 X 8: En el momento de presentación de la candidatura
Nombramiento de administradores generales ante la JEC |  |  | Inst. 9/2019 JEC | 2 t) | SEPTIEMBRE 25 X 1: hasta 14:00 h
Nombramiento administradores de las candidaturas ante la JEC |  |  | Inst. 9/2019 JEC |  | SEPTIEMBRE 25 X 1: En el momento de presentación de la candidatura
Presentación ante JEC escrito mantenimiento Adm. Grales. y de candidatura por circunscripción |  |  | Inst. 9/2019 JEC | 2 t) | SEPTIEMBRE 25 X 1: hasta 14:00 h
Comunicación de JEC a JEP nombres Administradores candidaturas ("A continuación") |  |  |  | 2 t) | bar: SEPTIEMBRE 25 X 1 to OCTUBRE 5 S 11
Nombramiento de interventores por representante candidaturas |  |  | 78.1 | bar: SEPTIEMBRE 25 X 1 to NOVIEMBRE 7 J 44
CANDIDATURAS
Comunicación a la JEC o a la JEP creación o mantenimiento de coalición electoral |  |  | Inst. 9/2019 JEC | 2 d) | SEPTIEMBRE 25 X 1: hasta 14:00 h
Presentación o mantenimiento de candidaturas ante la Junta Electoral Provincial |  |  | 45 y 169.2 | 2 e) | bar: OCTUBRE 2 X 8 to OCTUBRE 7 L 13
Publicación en BOE de las candidaturas presentadas y las expresamente mantenidas |  |  | 47.1 y 169.4 | 2 f) | bar: OCTUBRE 9 X 15
Comunicación por la Junta El. competente (JEP) de irregularidades apreciadas o denunciadas |  |  | 47.2 | bar: OCTUBRE 11 V 17
Plazo subsanación irregularidades |  |  | 47.2 | bar: OCTUBRE 12 S 18 to OCTUBRE 13 D 19
Proclamación de candidaturas |  |  | 47.3 | 2 g) | bar: OCTUBRE 14 L 20
Publicación en BOE de las candidaturas proclamadas |  |  | 47.5 y 169.4 | 2 h) | bar: OCTUBRE 15 M 21
Entrega de papeletas por las Juntas competentes (JEP) a las candidaturas |  |  | 70.4 | bar: OCTUBRE 16 X 22 to OCTUBRE 17 J 23
Recurso contra proclamación de candidaturas |  |  | 49.1 y 2 | bar: OCTUBRE 16 X 22 to OCTUBRE 17 J 23
Resolución judicial firme e inapelable sobre el recurso |  |  | 49.3 |  | OCTUBRE 17 J 23: 2 DIAS SS. REC.
Plazo interposición recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional |  |  | 49.4 |  | OCTUBRE 17 J 23: 2 DIAS DESDE RESOL. JUDIC.
Resolución Tribunal Constitucional del recurso de amparo |  |  | 49.4 |  | OCTUBRE 18 V 24: 3 DIAS SIG. INTERPOSIC. REC.
Recurso contra proclamacion candidaturas si en campaña art. 44.4 (S. Especial T. Supremo) f. límite |  |  | 49.5a) y c) | 2 o) | OCTUBRE 25 V 31: FECHA LÍMITE
Resolución recurso anterior por S. Especial T. Supremo |  |  | 49.5c) | 2 o) | OCTUBRE 25 V 31: 2 DIAS DESDE INTERPOSICIÓN RECURSO
Plazo interposición recurso amparo ante el Tribunal Constitucional |  |  | 49.4 | 2 o) | bar: OCTUBRE 26 S 32 to NOVIEMBRE 6 X 43
Resolución Tribunal Constitucional del recurso de amparo. |  |  | 49.4 | 2 o) | OCTUBRE 28 L 34: 2 DIAS DESDE INTERPOSICIÓN RECURSO
PROPAGANDA Y ACTOS DE CAMPAÑA ELECTORAL
Comunicación de Ayuntamientos a JEZ de emplazamientos colocación carteles | 56.1 |  | 56.1 | bar: SEPTIEMBRE 25 X 1 to OCTUBRE 1 M 7
Comunicación JEZ a representantes de lugares emplazamientos de carteles | 56.3 | M | 56.3 | bar: OCTUBRE 16 X 22
Comunicación Ayuntamientos a JEZ y éstas a JEP locales y lugares actos campaña | 57.1 | M | 57.1 | bar: SEPTIEMBRE 25 X 1 to OCTUBRE 4 V 10
Publicación en BOP locales y lugares públicos para campaña | 57.2 | M | 57.2 | bar: SEPTIEMBRE 25 X 1 to OCTUBRE 9 X 15
Solicitud ante JEZ por representantes de locales y lugares para campaña | 57.2 | M | 57.2 | bar: SEPTIEMBRE 25 X 1 to OCTUBRE 17 J 23
Comunicación por la JEZ lugares y locales públicos para campaña |  |  | 57.3 | bar: OCTUBRE 18 V 24
CAMPAÑA ELECTORAL | 51.1 |  | 51 | 2 i), j) | bar: NOVIEMBRE 1 V 38 to NOVIEMBRE 8 V 45
Prohibición de publicación, difusión o reproducción de sondeos electorales | 69.7 |  | 69.7 | bar: NOVIEMBRE 5 M 42 to NOVIEMBRE 9 S 46
Jornada de reflexión |  |  | 53 | bar: NOVIEMBRE 9 S 46
SUBVENCIONES POR GASTOS ELECTORALES
Orden Mº Hacienda y Adm. Públicas sobre actualización de subvenciones y límite máximo de gasto |  |  | 175.4 | bar: SEPTIEMBRE 25 X 1 to SEPTIEMBRE 29 D 5
Comunicación a JEC y JEP del nº de cuenta abierta |  |  | 124.1 y 2 |  | SEPTIEMBRE 25 X 1: EN LAS 24 HORAS SIGUIENTES APERTURA CUENTA
Solicitud de adelanto del 30% subvención por gastos electorales |  |  | 127 bis 2 | bar: OCTUBRE 15 M 21 to OCTUBRE 17 J 23
VOTO POR CORREO DE ELECTORES RESIDENTES EN ESPAÑA
Solicitud del voto por correo | 72 |  | 72 | bar: SEPTIEMBRE 24 M 0 to OCTUBRE 31 J 37
Envío por la OCE documentación voto por correo | 73.2 | M | 73.2 | 2 k) | bar: OCTUBRE 21 L 27 to NOVIEMBRE 3 D 40
Remisión por electores voto por correo | 73.3 | M | 73.3 | bar: OCTUBRE 21 L 27 to NOVIEMBRE 6 X 43
VOTO DE ELECTORES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (CERA)
Solicitud voto por el elector CERA mediante impreso oficial (disponible Consulados y web) |  |  | 75.1 | 2 l) | bar: SEPTIEMBRE 24 M 0 to OCTUBRE 19 S 25
Envio de la documentación CERA por la OCE (no recurso de proclamación) |  |  | 75.3 | 2 n) | bar: OCTUBRE 15 M 21 to OCTUBRE 21 L 27
Envio de la documentación CERA por la OCE (recurso de proclamación) |  |  | 75.3 | 2 n) | bar: OCTUBRE 15 M 21 to OCTUBRE 29 M 35
Remisión electores voto por correo al Consulado |  |  | 75.4 | bar: OCTUBRE 15 M 21 to NOVIEMBRE 5 M 42
Depósito electores voto en urna (Consulado) |  |  | 75.5 | bar: NOVIEMBRE 6 X 43 to NOVIEMBRE 8 V 45
Remisión de los votos y del Acta Consular a la oficina del MAEC | 75.3 | M | 75.8 | bar: NOVIEMBRE 9 S 46
VOTO ELECTORES TEMPORALMENTE AUSENTES (RD 1621/2007-BOE 14-12-2007)
Solicitud para el voto de los temporalmente ausentes |  |  | 74 | bar: SEPTIEMBRE 24 M 0 to OCTUBRE 19 S 25
Remisión por DPOCE documentación electoral (no recurso proclamación) |  |  | 74 | 2 ñ) | bar: OCTUBRE 15 M 21 to OCTUBRE 21 L 27
Remisión por DPOCE documentación electoral (recurso proclamación) |  |  | 74 | 2 ñ) | bar: OCTUBRE 15 M 21 to OCTUBRE 29 M 35
Remisión del voto a la Mesa |  |  | 74 | bar: OCTUBRE 15 M 21 to NOVIEMBRE 6 X 43
VOTO BRAILLE (RD 1612/2007-BOE 8-12-2007)
Solicitud documentación voto braille |  |  | 87.2 | bar: SEPTIEMBRE 24 M 0 to OCTUBRE 21 L 27
JORNADA DE VOTACIÓN
Se desarollará desde las 9:00 hasta las 20:00 horas |  |  | 42 y 84.1 | bar: NOVIEMBRE 10 D 47
ESCRUTINIO GENERAL Y PROCLAMACIÓN DE ELECTOS
Celebración del escrutinio por la JEP |  |  | 103.1, 107.2, 173 | bar: NOVIEMBRE 13 X 50 to NOVIEMBRE 16 S 53
Presentación reclamaciones por representantes y apoderados |  |  | 108.2 | bar: NOVIEMBRE 13 X 50 to NOVIEMBRE 17 D 54
Resolución por la JEP reclamaciones y comunicación a representantes y apoderados |  |  | 108.3 | bar: NOVIEMBRE 13 X 50 to NOVIEMBRE 18 L 55
Interposición de recurso ante JEP |  |  | 108.3 | bar: NOVIEMBRE 13 X 50 to NOVIEMBRE 19 M 56
Remisión por la JEP del expediente con informe a la JEC |  |  | 108.3 | bar: NOVIEMBRE 14 J 51 to NOVIEMBRE 20 X 57
La JEP comunica la remisión expediente y emplazamiento para comparecer ante JEC |  |  | 108.3 | bar: NOVIEMBRE 14 J 51 to NOVIEMBRE 21 J 58
Comparecencia de los representantes y apoderados ante la JEC |  |  | 108.3 | bar: NOVIEMBRE 15 V 52 to NOVIEMBRE 23 S 60
Resolución recurso por JEC y traslado a la JEP para proclamación electos |  |  | 108.3 | bar: NOVIEMBRE 16 S 53 to NOVIEMBRE 24 D 61
Proclamación de electos por la JEP |  |  | 108.4 | bar: NOVIEMBRE 17 D 54 to NOVIEMBRE 25 L 62
Solicitud suspensión cautelar proclamación electos ante Sala Especial T.S. |  |  | 108.4 bis |  | NOVIEMBRE 11 L 48: 15 DÍAS
Resolución de la Sala Especial TS sobre la solicitud de la suspensión |  |  | 108.4 bis |  | NOVIEMBRE 13 X 50: 2 DÍAS SIGUIENTES PRESENTACIÓN ESCRITO
CONTENCIOSO-ELECTORAL
Interposición recurso contencioso-electoral ante la Junta Electoral competente (JEP) |  |  | 112.1 |  | NOVIEMBRE 18 L 55: DENTRO 3 DÍAS SIG. PROCLAMACIÓN ELECTOS
Remisión expediente al Órgano jurisdiccional competente (Tribunal Supremo) |  |  | 112.2 y 3 |  | NOVIEMBRE 19 M 56: AL DÍA SIG. DE LA PRESENTACIÓN
Comparecencia de los recurrentes |  |  | 112.3 |  | NOVIEMBRE 20 X 57: dentro de los 2 días después de la remisión
Traslado al Mº Fiscal y a las partes para alegaciones |  |  | 112.4 |  | NOVIEMBRE 22 V 59: hasta día ss finalización comparecencia
Formulación de alegaciones |  |  | 112.4 |  | NOVIEMBRE 23 S 60: hasta 4 días desde traslado
La Sala acuerda el recibimiento a prueba |  |  | 112.5 |  | NOVIEMBRE 24 D 61: dia ss plazo alegaciones
Prueba (en su caso) |  |  | 112.5 |  | NOVIEMBRE 25 L 62: no más de 5 días
Sentencia Tribunal Supremo |  |  | 113.1 |  | NOVIEMBRE 26 M 63: no más de 4 días
Notificación de la sentencia a los interesados (no más tarde del trigésimo séptimo día posterior a las elecciones) |  |  | 114.1
Interposición de recurso de amparo ante TC ( Dentro de los tres días siguientesa la notificación de la Sentencia) |  |  | 114.2
Publicación de resultados en el BOE por la JEC (hasta 40 días tras proclamación de electos) |  |  | 108.6
CONSTITUCIÓN DE LAS CÁMARAS
Fecha límite de la convocatoria del Congreso Electo (hasta 25 días ss. celebración elecciones) |  |  | Art. 68.6 CE
[7 empty] | Ayuntamientos | [7 empty] | Admon. Electoral | [5 empty] | Partidos Políticos | [5 empty] | Exposición y/o Publicación | [7 empty] | OCE |  |  |  | Particulares | [5 empty] | Admón. Gestora
[5 empty] | SEPTIEMBRE 24 M 0: BOE; SEPTIEMBRE 26 J 2: Boletín Oficial del Estado; OCTUBRE 2 X 8: BOP; OCTUBRE 4 V 10: Boletín Oficial de la Provincia; OCTUBRE 11 V 17: DOPOCE; OCTUBRE 13 D 19: Delegación Prov. de la Oficina del Censo Electoral; OCTUBRE 22 M 28: JEC; OCTUBRE 23 X 29: Junta Electoral Central; OCTUBRE 28 L 34: JEP; OCTUBRE 29 M 35: Junta Electoral Provincial; NOVIEMBRE 4 L 41: JEZ; NOVIEMBRE 5 M 42: Junta Electoral de Zona; NOVIEMBRE 11 L 48: MAEC; NOVIEMBRE 13 X 50: Mº de AA.EE, U. Europea y Cooperación; NOVIEMBRE 22 V 59: OCE; NOVIEMBRE 24 D 61: Oficina del Censo Electoral; NOVIEMBRE 30 S 67: TSJ | Tribunal Superior Justicia
39.4
39.6